## Tabelle1
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Analyse
Konzeptentwicklung
Einarbeitung in AS
Projektplan erstellen
Konzept/Entwurf
Strukturdiagramme
Ablaufdiagramme
UI-Prototyping
Implementieren
Views
Start
Levelauswahl
Einstellungen
Spiel
Ergebnis
Spielmechaniken
Verschieben von Puzzleteilen
Timer
Darstellen von Bestellungen
Logik der Bestellungen
Auswertung mit Punkteberechnung
Drehen von Puzzelteilen (optional)
Mehr Interaktionsmöglichkeiten (optional)
Speichern von Spieler*innnendaten
Einbindung von Finanzierungsmaßnahmen
Design
Grafiken erstellen
Sound
einbinden von Soundeffekten
einbindung von Musik
Testen & Fixen
Dokumentation
Präsentation
Abgabe